Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | BG TECH (Chuyên gia) | Đối tác địa phương (Kinh doanh) |
| --- | --- | --- |
| Trọng tâm | Chất lượng chuyên môn & Kỹ thuật | Quan hệ khách hàng & Vận hành |
| Nhiệm vụ | Cung cấp giáo trình, đào tạo giáo viên, bảo trì Lab STEM, cấp chứng nhận. | Làm việc với nhà trường/Sở/Phòng GD, tuyển sinh, thu phí, quản lý học vụ hàng ngày. |
| Phân chia chi phí | R&D, hạ tầng kỹ thuật, tài liệu, nhân sự chuyên gia. | Chi phí mặt bằng (nếu có), nhân viên vận hành, marketing, đối ngoại địa phương. |

Lộ trình triển khai chi tiết

| Giai đoạn | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Giai đoạn 1 (Tháng 1): Pháp lý & Đối ngoại. BG TECH phối hợp cùng đối tác trình đề án lên Sở GD&ĐT Bắc Giang và Phòng GD TP. Bắc Giang để xin cấp phép triển khai thí điểm tại 3-5 trường trọng điểm. |
| Giai đoạn 2 | Giai đoạn 2 (Tháng 2): Chuẩn bị hạ tầng & Đào tạo. Lắp đặt Lab STEM, tập huấn giáo viên (đứng lớp) dựa trên bộ khung do BG TECH biên soạn. |
| Giai đoạn 3 | Giai đoạn 3 (Tháng 2): Truyền thông & Demo. Tổ chức "Ngày hội STEM" tại trường để học sinh và phụ huynh trải nghiệm. |
| Giai đoạn 4 | Giai đoạn 4 (Triển khai chính thức): Vận hành định kỳ 1 buổi/tuần theo thời khóa biểu của trường. |

Cơ cấu chi phí

xây dựng bài toán tài chính cho mô hình đào tạo STEM tại một trường tiểu học quy mô 600 học sinh.

Số lượng học sinh: 600 em.

Tần suất: 1 buổi/tuần (35 tuần/năm học, loại trừ thời gian nghỉ lễ, thi cử và hè).

Học phí: 20.000 VNĐ/học sinh/buổi.

Tổng thu/tuần: 600 { học sinh} x 20.000 VNĐ = 12.000.000 { VNĐ}

Doanh thu theo tuần

|  |  |  |  | Tuần |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Buổi | Tổng 1 buổi / tuần | Tổng 2 buổi / tuần | Tuần 3 buổi / tuần | Tuần 4 buổi / tuần | Tuần 5 buổi / tuần |
| Thu |  |  | 800,000 | 12,000,000 | 24,000,000 | 36,000,000 | 48,000,000 | 60,000,000 |
| Chi phí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí giáo viên | 0.10 | 80,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 |
|  | Trường | 0.20 | 160,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 7,200,000 | 9,600,000 | 12,000,000 |
|  | Phòng văn hóa | 0.03 | 24,000 | 360,000 | 720,000 | 1,080,000 | 1,440,000 | 1,800,000 |
|  | Vật tư | 0.10 | 80,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 |
|  | Thuế 20% | 0.20 | 160,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | 7,200,000 | 9,600,000 | 12,000,000 |
|  |  | 63.00% |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi phí |  | 504,000 | 7,560,000 | 15,120,000 | 22,680,000 | 30,240,000 | 37,800,000 |
|  | Lợi nhuận |  | 296,000 | 4,440,000 | 8,880,000 | 13,320,000 | 17,760,000 | 22,200,000 |

Doanh thu theo tháng

|  | Tháng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng 1 buổi / tuần | Tổng 2 buổi / tuần | Tuần 3 buổi / tuần | Tuần 4 buổi / tuần | Tuần 5 buổi / tuần |
| Chi phí | 30,240,000 | 60,480,000 | 90,720,000 | 120,960,000 | 151,200,000 |
| Lợi nhuận | 17,760,000 | 35,520,000 | 53,280,000 | 71,040,000 | 88,800,000 |

Doanh thu theo năm

|  |  | Năm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng 1 buổi / tuần | Tổng 2 buổi / tuần | Tuần 3 buổi / tuần | Tuần 4 buổi / tuần | Tuần 5 buổi / tuần |
| Chi phí | Tính 30 buổi | 226,800,000 | 453,600,000 | 680,400,000 | 907,200,000 | 1,134,000,000 |
| Lợi nhuận |  | 133,200,000 | 266,400,000 | 399,600,000 | 532,800,000 | 666,000,000 |